## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Poli Devs
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-001 | Como un desarrollador, necesito configurar el repositorio para el proyecto, con la finalidad de facilitar el acceso y la colaboración. | Configuración del Repositorio | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | Alta | Necesario para comenzar el desarrollo.
HT-002 | Como desarrollador, necesito desarrollar un documento para listar requisitos del sistema. | Listar Requisitos del Sistema | Hecho | 15 horas | Sprint 1 | Alta | Facilita la documentación y seguimiento.
HT-003 | Como desarrollador, necesito identificar los actores del sistema y en base a esto definir los casos de uso de cada uno | Definir Casos de Uso | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | Alta | Facilita la creación de actividades para el Product Backlog
HT-004 | Como un desarrollador, necesito configurar el entorno de desarrollo, con la finalidad de tener un entorno adecuado para trabajar. | Configuración del Entorno de Desarrollo | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | Alta | Imprescindible para empezar a desarrollar.
HT-005 | Gestion de datos con las que la aplicacion va a interactuar | Desarrollo de la capa de acceso a datos | Hecho | 5 horas | Sprint 2 | Alta | Gestionar datos
HT-010 | Como desarrollador, necesito crear un modelo de recomendaciones que reciba tres parámetros como entrada (objetivo nutricional específico, lista de ingredientes disponibles y cantidad en gr) y recomiende una receta de la base de datos | Creación de Modelo de recomendación | Hecho | 5 horas | Sprint 2 | Alta | Factor diferenciador de la aplicación.
HT-008 | Como desarrollador, necesito desarrollar una interfaz de usuario amigable e intuitiva que permita al usuario manejarse dentro del sistema con facilidad | Desarrollo de la Interfaz de Usuario | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere de mock-ups , diseños de la interfaz o requisitos del sistema
HT-007 | Como desarrollador, necesito implementar la lógica de negocio en la aplicación, es decir los reglamentos y procesos propios que se realizan en el negocio | Implementación de la Lógica del Negocio | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere de análisis de los procesos y la lista de requerimientos
HT-009 | Como desarrollador, necesito comunicar y asegurarme de que los datos que se generan en el frontend de la aplicación, lleguen integros al backend y se guarden o trabajen correctamente | Integración del Frontend y Backend | Hecho | 10 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere de revisar como aplicar en el patrón de diseño
HU-001 | Como un nutricionista, necesito poder ingresar, gestionar y consultar tablas nutricionales para alimentos específicos, con la finalidad de proporcionar información nutricional precisa a los usuarios. | Gestión de Tablas Nutricionales | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere implementación de CRUD para tablas nutricionales
HU-002 | Como un nutricionista, necesito poder ingresar, gestionar y consultar ingredientes para recetas, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de ingredientes. | Gestión de Ingredientes | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere implementación de CRUD para ingredientes
HU-003 | Como un nutricionista, necesito poder gestionar, consultar y editar los planes de alimentación existentes para mis clientes, con la finalidad de actualizar los planes según las necesidades de los clientes. | Consulta y Edición de Planes de Alimentación | Hecho | 10 horas | Sprint 3 | Alta | Requiere implementación de funcionalidades de consulta y edición de planes de alimentación
HT-006 | Como desarrollador, necesito implementar medidas de seguridad, para evitar que se pueda acceder a la base de datos y se vea afectada la integridad de los datos | Implementación de Seguridad en el Sistema | Hecho | 10 horas | Sprint 4 | Alta | Requiere revisar como aplicar en el patrón de diseño
HU-004 | Como un usuario, necesito seleccionar un objetivo nutricional, con la finalidad de obtener recomendaciones de recetas que se ajusten a mis necesidades nutricionales. | Selección de objetivo nutricional | Hecho | 10 horas | Sprint 4 | Alta | Asegurar que los objetivos nutricionales estén bien definidos y sean seleccionables.
HU-005 | Como un usuario, necesito seleccionar, eliminar o especificar la cantidad de los ingredientes disponibles en mi casa, con la finaldiad de indicar al sistema qué ingredientes tengo. | Gestión de ingredientes | Hecho | 10 horas | Sprint 4 | Alta | Incluir un filtro de búsqueda para clasificar ingredientes.
HU-006 | Como un usuario, necsito ver las recetas recomendadas por el sistema, con la finalidad de encontrar recetas que se ajusten a mis necesidades nutricionales y a los ingredientes disponibles. | Ver recetas recomendadas | Hecho | 10 horas | Sprint 5 | Alta | Priorizar recetas que contengan todos los ingredientes seleccionados.
HU-008 | Como un usuario, necesito ver los comentarios existentes sobre una receta, con la finalidad de conocer la opinión de otros usuarios. | Ver comentarios | Hecho | 10 horas | Sprint 5 | Media | Mostrar todos los comentarios de forma clara y organizada.
HU-009 | Como un usuario, necesito escribir, responder o eliminar mis propios comentarios sobre una receta, con la finalidad de compartir mi feedback. | Gestionar comentarios | Hecho | 10 horas | Sprint 6 | Media | Asegurar que el usuario solo pueda eliminar sus propios comentarios.
HU-010 | Como un nutricionista, necesito poder ingresar, gestionar y consultar información nutricionales para alimentos específicos, con la finalidad de proporcionar información nutricional precisa a los usuarios. | Gestión de Información Nutricionales | Hecho | 10 horas | Sprint 6 | Alta | Requiere implementación de CRUD para tablas nutricionales
HU-011 | Como administrador, necesito poder ingresar al sistema utilizando mis credenciales para gestionar toda la información disponible. | Ingreso al sistema por parte del Administrador | Hecho | 10 horas | Sprint 6 | Alta | Permitir que el Administrador acceda al sistema haciendo uso de sus credenciales. Requiere implementación de autenticación y verificación de credenciales.
HU-012 | Como administrador, necesito gestionar mi perfil para mantener mi información actualizada. | Gestionar perfil del Administrador | Hecho | 10 horas | Sprint 7 | Alta | Este caso de uso puede ser referenciado desde otros casos de uso principales que requieran acciones específicas relacionadas con la gestión de perfiles de usuario.
HU-013 | Como administrador, necesito realizar operaciones CRUD con los ingredientes para mantener actualizada la base de datos de ingredientes | Operaciones CRUD con los ingredientes | Hecho | 10 horas | Sprint 7 | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. El sistema debe tener una base de datos de ingredientes existente.
HU-014 | Como administrador, necesito realizar operaciones CRUD con los nutricionistas para gestionar la información de los nutricionistas en el sistema. | Operaciones CRUD con los nutricionistas | Hecho | 10 horas | Sprint 7 | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. El sistema debe tener una base de datos de nutricionistas existente.
HU-015 | Como administrador, necesito realizar operaciones CRUD con las recetas para gestionar la información de las recetas en el sistema. | Operaciones CRUD con las recetas | Hecho | 15 horas | Sprint 8 | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. El sistema debe tener una base de datos de recetas existente.
HU-016 | Como administrador, necesito realizar operaciones CRUD con las tablas nutricionales para gestionar la información nutricional de los alimentos en el sistema. | Operaciones CRUD con las tablas nutricionales | Hecho | 15 horas | Sprint 8 | Alta | El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. El sistema debe tener una base de datos de tablas nutricionales existente.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.